## Sheet1
Projekt 15 - Ähnlichkeiten in 3D-Modellen

Arbeitspakete	Geplanter Aufwand(in PT)	FG in %	Erfolgter Aufwand(in PT)
Einarbeiten	30,00	100,00	30,00			Plankosten pro Leistungseinheit(in €)		80	gerechnet mit 7 Tage die Woche 8 Stunden / pro Tag 10 € pro Stunde
Konzept	36,00	100,00	36,00
Algorithmen	36,00	100,00	36,00			Ist-Leistung(in PT)		134,37
Anfangsphase	102,00	100,00	102,00			Earned Value		10749,60

Eingabe	7,00	100,00	7,00				Planabweichung	451,54
Kanten	14,00	35,71	5,00
Winkel	14,00	0,00	0,00			Tage	bis jetzt	46,00
DB-Anbindung	14,00	85,00	11,90				insgesamt	124,00
Datenbank	7,00	50,00	3,50			Plankkosten	bis jetzt	10298,06
Suche	7,00	5,00	0,35				insgesamt	27760,00
GUI	14,00	33,00	4,62			Fertigstellungsgrad	bis jetzt	38,72
Hauptphase	77,00	42,04	32,37				geplant	37,10

Test	84,00	0,00	0,00			Ist Kosten = Plankosten + Materialkosten	bis jetzt	11798,06	Wir brauchten Bücher und genutzte / Software im Wert von 1500 Euro
Abschluss	84,00	0,00	0,00				geplant	10298,96	Es war keine Materialbeschaffung geplant
Abschlussphase	168,00	0,00	0,00
					Kostenabweichung	-1048,46
Gesamt	347,00	38,72	134,37