## Risikoregister
Nr.	Status	Risikoanalyse			Bewertung	Maßnahmen
		Ursache	Ereignis	Auswirkung		Vorbeugung	Überwachung	Reaktion
		Was verursacht das Risiko?	Was kann passieren?	Was sind die unmittelbaren Auswirkungen?		Maßnahmen zur Senkung der Eintrittswahrscheinlichkeit oder Auswirkung	Wer überwacht das Risiko und wie?	Sofortmaßnahmen nachdem das Risiko eingetreten ist
1	Allgemeine Risiken
1.1	Monitoring	Mangelnde Disziplin	Deadlines nicht eingehalten	Verschiebung des Zeitplanes der Meilensteine	Normal	Motivation der Mitarbeiter	Das Team überwacht jeden durch Arbeitsberichte	Restlichen Zeitplan überdenken, Disziplinarmaßnahmen überlegen, Arbeitstempo erhöhen
1.2	Monitoring	Fehlende Erfahrung	Falsche Planung, falsches Coden, falsches Testen	Zusätzlier Aufwand wegen Fehlerbewegung, zusätzliche Recherche, zusätzliches Testen, Projekt gescheitert	Hoch	Zusätzliche Schulung/Recherche einplanen, Gespräche mit dem Projektleiter	Der Projektleiter und das Team, halten Meetings ab um Planung und Wissenstand zu koordinieren.	Tiefergehende Recherche, Berichtigung der Fehler, Anpassung des Zeitplans
1.3		Diverse Gründe	Teilnehmer/Projektleiter fällt weg	Arbeitspensum wird nicht geschafft	Kritisch	keine Möglichkeit vorhanden	Jedes Teammitglied beobachtet die Gesundheit, die Studienleistung etc. jedes einzelnen	Überstunden schieben, beim Prüfungsamt Bescheid sagen, Projektziele überprüfen
1.4		Teilnehmerkonflikte	Streitigkeiten, keine Einigungen möglich, kein Teamwork vorhanden	Unangenehmes Arbeitsklima, Verzögerungen des Prokjekts, mangelnde Motivation		Gesellschaftsspiele, Kneipentour, soziale Kontakte und Interaktionen fördern, bewusst kommunizieren	Jeder einzelne achtet auf eine angenehme Atmosphäre und angemessene Kommunkationen	Streitschlichtungsmaßnahmen anwenden, Mediator konsultieren, Projektleiter informieren
1.5
2	Risiken für die Planungs-/Spezifikationsphase
2.1		Wünsche des Auftraggebers falsch verstanden
2.2		Spezifikationsänderung seitens des Auftraggebers
2.3		CodeConvention nicht eingehalten
3	Risiken für die Codierungsphase
3.1		ineffiziente Algorithmen
3.2		mangelhafte Tests
3.3		Fehlende Dokumentation
4	Risiken für die Testphase
		schlecht erweiterbarer Code
	Verhindert	zuwenig Testdaten
	Eingetreten	falsche Testdaten
5	Risiken für die Abschlussphase
		zu hohe Systemanforderungen
		nicht auf Zielgruppe der Benutzer angepasstes Produkt
		kein Java/Neo4J vorhanden

## Bewertungsmatrix
Bewertung	Beschreibung
Normal	Normale Risiken haben Auswirkungen, die das Projekt aus eigener Kraft kompensieren Kann. Gegenmaßnahmen (falls erforderlich) sind bereits umgesetzt und für das Restrisiko sind ausreichende Zeit und Geldreserven allokiert. Die Auswirkungen auf die Projektziele sind gering.
Hoch	Hohe Risiken haben erhebliche Auswirkungen auf die Projektziele. Obwohl die Projektdurchführung weiterhin möglich ist, braucht das Projekt beim Eintritt dieses Risikos Hilfe von außen.
Kritisch	Kritische Risiken verhindern faktisch den Projekterfolg. Weder das Projekt noch die Sponsoren können die Auswirkungen kompensieren und ein Abbruch des Projekts ist sehr wahrscheinlich.