## Risikoregister
Nr.	Status	Risikoanalyse			Bewertung	Maßnahmen
		Ursache	Ereignis	Auswirkung		Vorbeugung	Überwachung	Reaktion
		Was verursacht das Risiko?	Was kann passieren?	Was sind die unmittelbaren Auswirkungen?		Maßnahmen zur Senkung der Eintrittswahrscheinlichkeit oder Auswirkung	Wer überwacht das Risiko und wie?	Sofortmaßnahmen nachdem das Risiko eingetreten ist
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Monitoring	Mangelnde Disziplin	Deadlines nicht eingehalten	Verschiebung des Zeitplanes der Meilensteine	Normal	Motivation der Mitarbeiter	Das Team überwacht jeden durch Arbeitsberichte	Restlichen Zeitplan überdenken, Disziplinarmaßnahmen überlegen, Arbeitstempo erhöhen
1.2	Monitoring	Fehlende Erfahrung	Falsche Planung, falsches Coden, falsches Testen	Zusätzlier Aufwand wegen Fehlerbewegung, zusätzliche Recherche, zusätzliches Testen, Projekt gescheitert	Normal	Zusätzliche Schulung/Recherche einplanen, Gespräche mit dem Projektleiter	Der Projektleiter und das Team, halten Meetings ab um Planung und Wissenstand zu koordinieren.	Tiefergehende Recherche, Berichtigung der Fehler, Anpassung des Zeitplans
1.3	Monitoring	Diverse Gründe	Teilnehmer/Projektleiter fällt weg	Arbeitspensum wird nicht geschafft	Kritisch	keine Möglichkeit vorhanden	Jedes Teammitglied beobachtet die Gesundheit, die Studienleistung etc. jedes einzelnen	Überstunden schieben, beim Prüfungsamt Bescheid sagen, Projektziele überprüfen
1.4	Monitoring	Teilnehmerkonflikte	Streitigkeiten, keine Einigungen möglich, kein Teamwork vorhanden	Unangenehmes Arbeitsklima, Verzögerungen des Prokjekts, mangelnde Motivation	Normal	Gesellschaftsspiele, Kneipentour, soziale Kontakte und Interaktionen fördern, bewusst kommunizieren	Jeder einzelne achtet auf eine angenehme Atmosphäre und angemessene Kommunkation	Streitschlichtungsmaßnahmen anwenden, Mediator konsultieren, Projektleiter informieren

2	Risiken für die Planungs-/Spezifikationsphase
2.1	Verhindert	Wünsche des Auftraggebers falsch verstanden	Planung/ Ausführung eines Projekts, dass den tatsächlichen Anforderungen nicht entspricht	Zusätzlicher Aufwand, Projektergebnis womöglich nutzlos	Kritisch	Rege Kommunikation mit dem Auftraggeber	Projektleiter sowie jeder Teilnehmer hinterfragen stets genau die Wünsche des Auftraggebers um Missverständnisse auszuschließen	Falls nicht zu spät Umplanen, schauen was man erhalten kann und was man ändern muss, Überlegen ob Änderung sinnvoll oder Neuanfang besser
2.2	Monitoring	Spezifikationsänderung seitens des Auftraggebers	Bisher erreichtes entspricht den neuen Anforderungen nicht	Zusätzlicher Aufwand, Projektergebnis womöglich nutzlos	Hoch	Rege Kommunikation mit dem Auftraggeber	Versuchen zu verstehen, warum Auftraggeber was wünscht, um womöglich Konflikte in Anforderungen zu erkennen und Änderungen vorwegzunehmen	Falls nicht zu spät Umplanen, schauen was man erhalten kann und was man ändern muss, Überlegen ob Änderung sinnvoll oder Neuanfang besser
2.3	Monitoring	Mangelnde Recherche, unerfahrenes Team	Ineffiziente Algorithmen wurden entwickelt	Fertiges Produkt läuft zu langsam oder gar nicht unter Last	Normal	Sofern möglich mit etablierte Algorithmen arbeiten, Stetig auf Effizienz achten	Jedes Teammitglied achtet insbesondere bei dem Zugeteilten Aufgabenbereich auf Effizienz	Verwendete Algorithmen analysieren, Schwächen identifizieren, betroffene Teile ersetzen
3	Risiken für die Codierungsphase
3.1	Monitoring	Mangelnde Disziplin/ Erfahrung	Code Convention nicht eingehalten	Code für außenstehende schwer verständlich	Normal	Von Anfang an auf Konventionen achten, nach Fertigstellen einer Komponente anderes Teammitglied „Probelesen“ lassen	In erster Linie der jeweilige Autor der Komponente, ggf. „Probelesen“ veranlassen	Refactoring des Quelltextes und anschließende Kontrolle durch anderes Teammitglied
3.2	Monitoring	Mangelnde Disziplin/ Erfahrung	Konzept missachtet	Schlecht erweiterbarer Code, hohe Kopplung geringe Bindung, für Auftraggeber womöglich nur bedingt nützlich	Normal	Vor und nach Implementation einer Komponente mit Konzept abgleichen	In erster Linie der jeweilige Autor der Komponente, ggf. „Probelesen“ veranlassen	Refactoring des Quelltextes und anschließende Kontrolle durch anderes Teammitglied
3.3	Monitoring	Fehlende Dokumentation	Code für außenstehende kaum verständlich	Endprodukt für Auftraggeber nur bedingt nützlich	Normal	Von vorn herein mit JavaDoc eine Doku im Quellcode erzeugen	In erster Linie der jeweilige Autor der Komponente, ggf. „Probelesen“ veranlassen	Refactoring des Quelltextes und anschließende Kontrolle durch anderes Teammitglied
4	Risiken für die Testphase

	Monitoring	Zu wenig Testdaten	Fehler übersehen	Abstürze oder Performanceprobleme im Fertigen Produkt	Hoch	Bewährte Vorgänge zu Softwaretesting befolgen, Testdatenanalyse	Je Komponente ein Verantwortlicher für Tests, Testdatenanalyse	Weitere Testdaten generieren oder ggf. vom Auftraggeber anfragen
	Monitoring	falsche Testdaten	Fehler übersehen oder worst case Programm läuft mit richtigen Daten nicht wie vorhergesehen	Abstürze oder Performanceprobleme im Fertigen Produkt	Hoch	Testdatenanalyse bereits vor Tatsächlichen Tests	Je Komponente ein Verantwortlicher für Tests, Testdatenanalyse	Testdaten überdenken, neue, nützliche Tests Konzipieren, falls nötig Tests mit neuen Daten wiederholen
5	Risiken für die Abschlussphase

	Monitoring	Schlechte Implementation, Schlechtes Konzept	Zu hohe Systemanforderungen	Womöglich teure Nachrüstung beim Auftraggeber notwendig	Hoch	Beim Testen auf Performance achten und falls nötig Code überarbeiten	Jeweiliger Testverantwortlicher für eine Komponente achtet nicht nur auf Abstürze etc sondern auch auf Laufzeit	Nachreichen von Fixes und Patches falls möglich
	Verhindert	Kein Java/Neo4J beim Endbenutzer vorhanden	Programm läuft nicht in der Angedachten Umgebung	Womöglich teure Nachrüstung beim Auftraggeber notwendig	Hoch	Vorab Systemanforderungen klären	Dieses Risiko sollte in enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber überwacht werden	Auftraggeber nachträglich detaillierte Systemanforderungen zukommen lassen um ggf. Nachrüsten zu ermöglichen
	Verhindert	Nicht auf Zielgruppe der Benutzer angepasstes Produkt	Geringe Akzeptanz des Produkts beim Endnutzer	Keine Verbesserung der Arbeitsbedingungen beim Auftraggeber -> Projekt war Ressourcenverschwendung	Normal	Genügendes Requirements-Engineering, falls Endnutzer nicht gleich Auftraggeber auch mit diesen und anderen Stakeholdern sprechen	Kommunikationsbeauftragter stellt bereits Vorab Prototypen und Konzepte auch den Endnutzern vor	Nachreichen von Fixes und Patches

## Bewertungsmatrix
Bewertung	Bewertung
Normal	Normale Risiken haben Auswirkungen, die das Projekt aus eigener Kraft kompensieren Kann. Gegenmaßnahmen (falls erforderlich) sind bereits umgesetzt und für das Restrisiko sind ausreichende Zeit und Geldreserven allokiert. Die Auswirkungen auf die Projektziele sind gering.
Hoch	Hohe Risiken haben erhebliche Auswirkungen auf die Projektziele. Obwohl die Projektdurchführung weiterhin möglich ist, braucht das Projekt beim Eintritt dieses Risikos Hilfe von außen.
Kritisch	Kritische Risiken verhindern faktisch den Projekterfolg. Weder das Projekt noch die Sponsoren können die Auswirkungen kompensieren und ein Abbruch des Projekts ist sehr wahrscheinlich.