## Tabelle1
Entscheidungsfindung Vorgehensmodell: "klassisch"oder agil

Projektnummer: 15		Projektname:	Erkennen von geometrischen Ähnlichkeiten in 3D-Modellen

Kriterium\Risiko	sehr gering (1)	gering (2)	mittel (3)	hoch (4)	sehr hoch (5)	Erläuterung
Projekttyp	y			x		Softwareentwicklung
Ziele		y	x			Flexibel formuliert, voraussichtlich aber keine Änderungen
Auftraggeber		x		y		Keine Externen Auftraggeber, kein Wechsel in Aussicht
Team	y			x		Klein, lokal, eigenständige Arbeit aber viel Kommunikation
ext Dienstleister	y				x	Keine
sonst Stakeholder		y		x		Womöglich Weiterverwendung im Lehrstuhl
Dokumentation			xy			Bisher keine Angaben über Wichtigkeit, evtl. nötig da s.o.

Risikowert "klassisch" (x)	25		Risikowert "agil" (y)		14

	Anmerkungen

	Entscheidung (Richtung)
	Agile Entwicklung präferiert, klassische Voraussetzungen weniger geeignet.