Projekt 15:
Erkennen von Geometrischen Ähnlichkeiten in 3D Modellen
06.02.2017
Lennard Flegel, Robert Külpmann, Ekaterina Kuzminykh
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Inhalt
1. Einleitung
1.1.	Projektauftrag
2.Planung
2.1.	Stakeholderanalyse
2.2.	Kommunikationsplan
2.3.	Meilensteine
3. Verlauf
3.1	Meilensteintrendanalyse
3.2	Gantt-Chart
4.Ergebnisse
4.1	Inhaltlich
4.2	Organisatorisch
4.3	Erfolg?
5. Reflexion
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Projektauftrag
Aufgabenstellung:
Wiedererkennung von geometrischen Merkmalen(Kanten, Punkte)
Suchen nach vergleichbaren 3D Modellen mit ähnlichen geometrischen Merkmalen
Gegeben:
Darstellungen von geometrischen Objekten in Wavefront Object Files (obj)
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Projektauftrag
Kontext:
Spätere Nutzung als Komponente in einer Augemented Reality Application zur Erkennung von 3D Objekten
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Projektauftrag
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Stakeholderanalyse
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Kommunikationsplan
Empfänger	Verantw.	Was	Wie	Zeitpunkt /-raum
Team	Team	Details zur Planung und / Ausführung	Persönliches Gespräch / Voicechat / E-Mail	Wöchentl. Treffen, 2 Stunden / Flexibel
Auftraggeber/Betreuer	Team	Fortschritte und weiteres / Vorgehen, Fragen an den / Betreuer	Persönliches Gespräch, / E-Mail	Wöchentliche Treffen, 1 Stunde / Flexibel
Lehrstuhl für Informatik / im Bauwesen	Team	Bericht über Abschluss des Projektes, / Übergabe der Software	Pers.Gespräch/ / E-Mail / Abschlussbericht (Optional Kopie)	Einmalig nach Projektabschluss / 17.02.2017
Prüfungsamt AI	Team	Bericht über Verlauf+ / Abschluss des Projektes	Abschlussbericht	17.02.17
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Meilensteine
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Projektverlauf
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Projektverlauf
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Projektergebnis: Inhaltlich
- Das Projekt wurde fertig gestellt
- Optionale Ziele(Bohrungen) wurden nicht realisiert
  - Aufgrund Absprache in der Planungsphase
- Produktabnahme ist noch nicht geschehen
- LOC: ?????
- Auf dem Testsystem:
  - Reinschreiben in Datenbank:
  - Einlesen der Objekte:
  - Suchen eines Objekts in der Datenbank:
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Projektergebnis: Organsatorisch
Terminplanung musste angepasst werden
  - Mangelnde Erfahrung
  - Einteilung der Arbeitsstunden
- Es entstanden keine weiteren Kosten
- Weiterer Personalaufwand fiel nicht an
- Mischform aus agilen und klassischen Methoden
  - Agileres Wasserfallmodell
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Projektergebnis: Ein Erfolg?
Pro	Contra
Lauffähiges Programm	Optionale Ziele nicht erreicht
Hauptfunktionen werden erfüllt
Programm wird in annehmbarer Laufzeit ausgeführt
Deadline wurde eingehalten(Projektabgabe)	Interne Fristen wurden nicht eingehalten(Meilensteine)
Gleichmäßige Arbeitsaufteilung	Getrennte Aufgabenbereiche -> keine Themenübergreifende Erfahrung
	Fehlende CodeConvention
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Reflexion: Planungswerkzeuge
Instrument	Angewandt	Reflexion	Lessons Learned
Risikoanalyse	Nein
Stakeholderanalyse	Ja	=
Kommunikationsplan	Ja	++ wöchentliche Treffen, Git-Hub
Projektauftrag	Ja	++	Wiederverwenden, nicht Ziele sind wichtig,
Arbeitspakete	Ja	-
Meilensteine	Ja
Projektstrukturplan	Nein
Gantt-Chart	Nein
Risikoregister	Ja
Workshop	Nein
Earnedvalue – Analyse	Nein
Leistungskontrolle	Nein
Meilensteintrendanalyse	Ja	zu spät, zu grob angewendet
Schätzklausur	nein	Aufgabentrennung, fehlende Erfahrungswerte
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion