## Tabelle2
Plankosten pro Leistungseinheit(in €)		80	gerechnet mit 7 Tage die Woche 8 Stunden pro Tag 10 € pro Stunde
					1	124	0	30000
Ist-Leistung(in PT)		134,37
Earned Value		10749,6					10749,6

	Planabweichung	450,64	:)

Tage	bis jetzt	46
	insgesamt	124
Plankkosten	bis jetzt	10298,96
	insgesamt	27760
Fertigstellungsgrad	bis jetzt	38,72
	geplant	37,1

Ist Kosten = Plankosten + Materialkosten	bis jetzt	11298,96	Wir brauchten Bücher und genutzte Software im Wert von 1000 Euro
	geplant	10298,96	Es war keine Fortbildung geplant und dass wir eigene Software schreiben

	Kostenabweichung	-549,36	:(

## Sheet1
Arbeitspakete	Geplanter Aufwand(in PT)	FG in %	Erfolgter Aufwand(in PT)
Einarbeiten	30,00	100,00	30,00
Konzept	36,00	100,00	36,00
Algorithmen	36,00	100,00	36,00
Anfangsphase	102,00	100,00	102,00

Eingabe	7,00	100,00	7,00
Kanten	14,00	35,71	5,00
Winkel	14,00	0,00	0,00
DB-Anbindung	14,00	85,00	11,90
Datenbank	7,00	50,00	3,50
Suche	7,00	5,00	0,35
GUI	14,00	33,00	4,62
Hauptphase	77,00	42,04	32,37

Test	84,00	0,00	0,00
Abschluss	84,00	0,00	0,00
Abschlussphase	168,00	0,00	0,00

Gesamt	347,00	38,72	134,37