Projekt 15:
Erkennen von Geometrischen Ähnlichkeiten in 3D Modellen
06.02.2017
Lennard Flegel, Robert Külpmann, Ekaterina Kuzminykh
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Inhalt
1. Einleitung
1.1.	Projektauftrag
2.Planung
2.1.	Stakeholderanalyse
2.2.	Kommunikationsplan
2.3.	Meilensteine
3. Verlauf
3.1	Meilensteintrendanalyse
3.2	Gantt-Chart
4.Ergebnisse
4.1	Inhaltlich
4.2	Organisatorisch
4.3	Erfolg?
5. Reflexion
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Projektauftrag
Aufgabenstellung:
Wiedererkennung von geometrischen Merkmalen(Kanten, Punkte)
Suchen nach vergleichbaren 3D Modellen mit ähnlichen geometrischen Merkmalen
Gegeben:
Darstellungen von geometrischen Objekten in Wavefront Object Files (obj)
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Projektauftrag
Kontext:
Spätere Nutzung als Komponente in einer Augemented Reality Application zur Erkennung von 3D Objekten
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Projektauftrag
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Stakeholderanalyse
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Kommunikationsplan
Empfänger	Verantw.	Was	Wie	Zeitpunkt /-raum
Team	Team	Details zur Planung und / Ausführung	Persönliches Gespräch / Voicechat / E-Mail	Wöchentl. Treffen, 2 Stunden / Flexibel
Auftraggeber/Betreuer	Team	Fortschritte und weiteres / Vorgehen, Fragen an den / Betreuer	Persönliches Gespräch, / E-Mail	Wöchentliche Treffen, 1 Stunde / Flexibel
Lehrstuhl für Informatik / im Bauwesen	Team	Bericht über Abschluss des Projektes, / Übergabe der Software	Pers.Gespräch/ / E-Mail / Abschlussbericht (Optional Kopie)	Einmalig nach Projektabschluss / 17.02.2017
Prüfungsamt AI	Team	Bericht über Verlauf+ / Abschluss des Projektes	Abschlussbericht	17.02.17
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Meilensteine
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Projektverlauf
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Projektverlauf
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Projektergebnis: Inhaltlich
Das Projekt wurde fertig gestellt
Optionale Ziele(Bohrungen) wurden nicht realisiert
Aufgrund Absprache in der Planungsphase
Produktabnahme ist noch nicht geschehen
LOC: ?????
Auf dem Testsystem:
Reinschreiben in Datenbank:
Einlesen der Objekte:
Suchen eines Objekts in der Datenbank:
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Projektergebnis: Organsatorisch
Terminplanung musste angepasst werden
Mangelnde Erfahrung
Einteilung der Arbeitsstunden
Es entstanden keine weiteren Kosten
Weiterer Personalaufwand fiel nicht an
Mischform aus agilen und klassischen Methoden
Agileres Wasserfallmodell
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Projektergebnis: Ein Erfolg?
Pro	Contra
Lauffähiges Programm	Optionale Ziele nicht erreicht
Hauptfunktionen werden erfüllt
Programm wird in annehmbarer Laufzeit ausgeführt
Deadline wurde eingehalten(Projektabgabe)	Interne Fristen wurden nicht eingehalten(Meilensteine)
Gleichmäßige Arbeitsaufteilung	Getrennte Aufgabenbereiche -> keine Themenübergreifende Erfahrung
	Fehlende CodeConvention
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Reflexion: Planungswerkzeuge
Instrument	Angewandt	Reflexion	Lessons Learned
Risikoanalyse	Nein	+ kein Einfluss auf Projektarbeit	Relevanz abschätzen
Stakeholderanalyse	Ja	=	Relevanz abschätzen
Kommunikationsplan	Ja	++ wöchentliche Treffen, Git-Hub	Wiederverwenden, regelmäßige Struktur
Projektauftrag	Ja	++	Wiederverwenden, Nichtziele sind wichtig
Arbeitspakete	Ja	- schlechte Einteilung	Wiederverwenden, Aufwand abschätzen, Nebenläufigkeit
Meilensteine	Ja	= gute Einteilung, wenig Beachtung	Wiederverwenden, Termine mit Meilensteinanalyse
Projektstrukturplan	Nein	= für Projekt irrelevant(Kosten)	Verwenden, Kostenkalkulation
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Reflexion: Planungswerkzeuge
Instrument	Angewandt	Reflexion	Lessons Learned
Gantt-Chart	Nein	-	Verwenden bei komplexen/ unflexiblen Projekten
Risikoregister	Ja	-- zu umfangreich,nicht regelmäßig gemacht	Risiken bewusst machen, Aufwand der Analyse, Regelmäßigkeit
Workshop	Nein	- nicht ans Projekt angepasst	Verwenden, größeres Team
Earnedvalue – Analyse	Nein	- unklare Berechnungsgrundlage
Leistungskontrolle	Nein	-	Regelmäßig Verwenden, Meilensteine/Phasen
Meilensteintrendanalyse	Ja	- zu spät, zu grob angewendet	Wiederverwenden, Regelmäßigkeit, sehr ungenau
Schätzklausur	nein	= Aufgabentrennung, fehlende Erfahrungswerte
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Abschlussanalyse
Anfangssituation:
Optimistische Zeiteinplanung/Aufwand
Scheinbar klare Aufgabenstellung
Projektverlauf:
Gute Kommunikation
Konkretisierung der Aufgaben
In der Testphase mit mehr Aufwand verbunden
Fehlende Kenntnisse/Erfahrung/Werkzeuge
Zielerreichung:
In Summe Erfolgreiches Projekt
Optionale Ziele wurden nicht erreicht/Fehlender Feinschliff
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion

---
Ausblick - Zukunft?
Anfangssituation:
Genaueres Herausstellen der Nutzeranforderungen
Anwenden von Planungswerkzeugen
Abschätzen des Aufwands(Arbeitspakete)
Projektverlauf:
Regelmäßige Erhebung des Ist/Soll Zustands
Exakte Einteilung der Arbeitszeit
Lauffähige Prototypen verwenden
Phasenreview
Nach Abschluss:
Abschlussmeeting/Review
Projektmanagement WS16/17 Projekt 15	Einführung Planung Verlauf Ergebnisse Reflexion