## Tabelle1
Arbeitspaket					Arbeitspaket					Arbeitspaket
Name	Projekt	Nr.	#0	Phase			Name	Vorbereitung	Nr.	#1	Phase	1		Name	Einarbeiten	Nr.	#1.1	Phase	1
Ergebnis	Software zum Erkennen von geom. Ähnlichkeiten in 3D Modellen					Ergebnis	Team ist Bereit auf Grundlage der Vorbereitungen mit der Implmt. zu Beginnen					Ergebnis	Team hat Grundlegende Kenntnisse bzgl. verwendeter Softwarebibliotheken etc
Aufgabe	Besagte Software planen, implementieren, testen und Abschlussbericht					Aufgabe	Einarbeiten + Konzept erstellen					Aufgabe	Recherche zu Graphbas. DB (Neo4j), Versionskontrolle (git), OBJ-Files
Voraussetzung	keine					Voraussetzung	keine					Voraussetzung	keine
Vorgänger	keine	Beginn	17.10.16	Ende	17.02.17		Vorgänger	keine	Beginn	17.10.16	Ende	07.11.16		Vorgänger	keine	Beginn	17.10.16	Ende	27.10.16
Dauer	20 Wochen	Ausführend	Team	Verantwortlich	Team		Dauer	3 Wochen	Ausführend	Team	Verantwortlich	Team		Dauer	10 Tage	Ausführend	Team	Verantwortlich	Team

Arbeitspaket					Arbeitspaket					Arbeitspaket
Name	Konzept	Nr.	#1.2	Phase	1		Name	Implementation	Nr.	#2	Phase	2		Name	Feinkonzept	Nr.	#2.1	Phase	2
Ergebnis	Es liegt ein Konzept (hier: UML-Diagramm) zur Softwarearchitektur vor					Ergebnis	Lauffähiges Programm, evtl. noch mit kleineren Bugs					Ergebnis	Feinkonzept zu verwendeten Frameworks und Algorithmen, Pseudocode ggf.
Aufgabe	Erarbeiten eines sinnvollen Grundgerüsts für die Software					Aufgabe	Codieren der einzelnen Bestandteile nach dem erstellten Konzept					Aufgabe	Überlegen+Versuchen welches Werkzeug wie am besten eingesetzt wird
Voraussetzung	Fachkenntnisse zu Neo4J und der Struktur von OBJ-Dateien					Voraussetzung	(Grob-) Konzept sowie Wissen um Neo4j/OBJ-Files					Voraussetzung	Vollständiges (grob-)Konzept sowie Wissen um Neo4j/OBJ-Files
Vorgänger	#1.1	Beginn	27.10.16	Ende	07.11.16		Vorgänger	#1.*	Beginn	07.11.16	Ende	24.01.17		Vorgänger	#1.*	Beginn	07.11.17	Ende	14.11.17
Dauer	12 Tage	Ausführend	Team	Verantwortlich	Team		Dauer	~10 Wochen	Ausführend	Team	Verantwortlich	Team		Dauer	1 Woche	Ausführend	Team	Verantwortlich	Team

Arbeitspaket					Arbeitspaket					Arbeitspaket
Name	Logik	Nr.	#2.2	Phase	2		Name	OBJ-Logik	Nr.	#2.2.1	Phase	2		Name	Datenzugriff	Nr.	#2.2.2	Phase	2
Ergebnis	Logikklassen, die via Konsole eingegebene Daten gem. Projektziel verarbeiten					Ergebnis	Logikklassen, die OBJ-Files verarbeiten und Daten für weiteres bereitstellen					Ergebnis	Klassen, die Manipulation von Ressourcen aus Dateisystem/DB erlauben
Aufgabe	Implementieren nach Vorlage des Konzepts					Aufgabe	Implementieren nach Vorlage des Konzepts					Aufgabe	Implementieren nach Vorlage des Konzepts
Voraussetzung	Vollständiges Konzept sowie Wissen um Neo4j/OBJ-Files					Voraussetzung	Vollständiges Konzept sowie detaillierte Kenntnisse zu OBJ-Files					Voraussetzung	Vollständiges Konzept sowie detaillierte Kenntnisse zu OBJ-Files, Neo4j, Dbs
Vorgänger	#1.*/ #2.1	Beginn	14.11.17	Ende	26.12.16		Vorgänger	#1.*/ #2.1	Beginn	14.11.17	Ende	12.12.16		Vorgänger	#1.*/ #2.1	Beginn	12.12.16	Ende	26.12.16
Dauer	6 Wochen	Ausführend	Team	Verantwortlich	Team		Dauer	4 Wochen	Ausführend	Team	Verantwortlich	Team		Dauer	2 Wochen	Ausführend	Team	Verantwortlich	Team

Arbeitspaket					Arbeitspaket					Arbeitspaket
Name	Datenbank	Nr.	#2.3	Phase	2		Name	GUI	Nr.	#2.4	Phase	2		Name	Test	Nr.	#3	Phase	3
Ergebnis	Es wurde eine Neo4j DB erstellt und mit geeigneten Daten gefüllt					Ergebnis	GUI, welches je nach Eingabe die nötigen Funktionen der Logik aufruft					Ergebnis	Getestete, fehlerfreie und fertige Software (Idealerweise)
Aufgabe	Implementieren nach Vorlage des Konzepts					Aufgabe	Implementieren nach Vorlage des Konzepts					Aufgabe	Erarbeiten+Ausführen geeigneter Tests und ggf. debuggen
Voraussetzung	Funktionale Datenzugriffsklassen					Voraussetzung	Fertigstellung aller Teilkomponenten					Voraussetzung	Lauffähiges Programm
Vorgänger	#2.2.2	Beginn	26.12.16	Ende	02.01.17		Vorgänger	#2.2.*	Beginn	02.01.17	Ende	24.01.17		Vorgänger	#2.*	Beginn	24.01.17	Ende	31.01.17
Dauer	1 Woche	Ausführend	Team	Verantwortlich	Team		Dauer	2 Wochen	Ausführend	Team	Verantwortlich	Team		Dauer	1 Woche	Ausführend	Team	Verantwortlich	Team

Arbeitspaket
Name	Abschluss	Nr.	#4	Phase	4
Ergebnis	Fertige Software, Abschlussbericht incl. Reflexionsteil
Aufgabe	Viel schreiben
Voraussetzung	Soweit abgeschlossenes Projekt
Vorgänger	#1.*/ #2.*/ #3	Beginn	31.01.17	Ende	17.02.17
Dauer	17 Tage	Ausführend	Team	Verantwortlich	Team