## Tabelle1
Nr.	Meilenstein					Termin (Soll)	Termin (Ist)
MS 1	Projektauftrag					17.10.16	17.10.16
MS 2	Konzept fertiggestellt und abgesegnet					04.11.16	04.11.16
MS 3	Logik zur Bearbeitung von OBJ-Files abgeschlossen					12.12.16
MS 4	Funktionierendes Programm mit Konsoleneingabe					02.01.17
MS 5	Fertiges Programm incl. GUI					24.01.17
MS 6	Alle Tests abgeschlossen und Fehler beseitigt					31.01.17
MS 7	Projekt abgeschlossen, Abschlussberichte fertiggestellt und abgegeben					17.02.17
MS 8
MS 9
MS 9
MS 10